# Phiếu thay đổi địa điểm và suất ăn

Mã tài liệu: E-CR-05  |  Ngày: 2026-10-23
BỘ DỮ LIỆU MÔ PHỎNG · NEXORA RAG BENCHMARK

Tài liệu nghiệp vụ giả lập có chủ ý: chứa dữ kiện, lịch sử đề xuất/phê duyệt và mối quan hệ liên tài liệu. Không sử dụng như dữ liệu vận hành thực.

# Danh sách Change Request

CR-E11: tăng suất ăn từ 300 lên 400 do dự báo đăng ký cao.

CR-E12: chuyển toàn bộ hội nghị sang Hall B có sức chứa 420 nếu trời mưa.

CR-E13: chuyển khu check-in từ sảnh ngoài vào sảnh trong khi dự báo mưa lớn.

CR-E14: đề nghị thêm quyền keynote mặc định cho nhà tài trợ Gold.

CR-E15: bổ sung quy trình check-in xác minh QR trùng và thống kê đúng lượt.

Đây là Change Request đang chờ/đã đưa ra xét, không phải quyết định phê duyệt.

Kế hoạch mua hàng và hợp đồng địa điểm chỉ được thay đổi sau quyết định được ký.

# Đánh giá tác động

CR-E11 có thể tạo rủi ro vượt ngân sách hoặc dư suất ăn nếu dùng số form chưa lọc trùng.

CR-E12 đòi thêm hợp đồng và chi phí, chưa có nhà cung cấp xác nhận.

CR-E13 chỉ tác động check-in, không bắt buộc thay đổi sân khấu hoặc nơi diễn thuyết.

CR-E14 xung đột mô tả gói tài trợ đã được công bố chính thức.

CR-E15 liên quan kiểm thử quét mã QR trùng chứ không nâng sức chứa vật lý.